## Diagrama de Gantt
| Fases / actividades | Inicio | Días | Final
Fase 1. Planificación y puesta en marcha del proyecto | 1.1. Definir alcance, metodología y cronograma. | 2025-06-01 | 28 | 2025-06-29
| 1.2. Selección de herramientas y tecnologías adecuadas. | 2025-07-01 | 28 | 2025-07-29
| 1.3. Definición y diseño de infraestructura tecnológica para el ciclo de vida de los datos. | 2025-08-01 | 28 | 2025-08-29
| 1.4. Adquisición de tecnologías. | 2025-09-01 | 28 | 2025-09-29
| 1.5. Seguimiento y control de actividades | 2025-06-01 | 1644 | 2029-12-01
Fase 2: Adquisición y almacenamiento de datos | 2.1. Implementar scripts para la descarga automática de datos | 2025-09-01 | 638 | 2027-06-01
| 2.2. Convertir los formatos a estructuras manejables en Python | 2025-12-01 | 547 | 2027-06-01
| 2.3. Diseñar y estructurar la base de datos para almacenar los datos | 2026-01-30 | 91 | 2026-05-01
| 2.4. Cargar los datos en la base de datos asegurando consistencia | 2026-05-01 | 396 | 2027-06-01
Fase 3: Procesamiento y análisis exploratorio de datos | 3.1. Realizar una exploración inicial de cada conjunto de datos | 2026-06-01 | 63 | 2026-08-03
| 3.2. Limpiar y transformar los datos | 2026-08-01 | 304 | 2027-06-01
| 3.3. Agregar datos temporales y espaciales para análisis multiescala | 2026-11-01 | 212 | 01/06/2027
| 3.4. Generar visualizaciones exploratorias | 2027-06-01 | 61 | 2027-08-01
Fase 4: Análisis de correlación y tendencias | 4.1. Analizar correlaciones entre variables climáticas y la producción agrícola | 2027-08-01 | 61 | 2027-10-01
| 4.2. Identificar patrones de correlación y tendencias | 2027-08-01 | 61 | 2027-10-01
Fase 5: Modelado y predicción | 5.1. Seleccionar modelos adecuados | 2027-10-01 | 31 | 2027-11-01
| 5.2. Entrenar y evaluar modelos de predicción | 2027-11-01 | 93 | 2028-02-01
| 5.3. Comparar los resultados obtenidos bajo distintos escenarios climáticos | 2028-02-01 | 62 | 2028-04-01
| 5.4. Evaluar la incertidumbre de las predicciones y validar la robustez del modelo | 2028-04-01 | 31 | 2028-05-01
Fase 6: Generación de recomendaciones y estrategias | 6.1. Identificar cultivos y regiones más vulnerables al cambio climático | 2028-05-01 | 62 | 2028-07-01
| 6.2. Diseñar estrategias de adaptación para agricultores | 2028-07-01 | 93 | 2028-09-01
| 6.3. Elaborar recomendaciones para investigadores sobre futuras líneas de estudio | 2028-07-01 | 93 | 2028-09-01
| 6.4. Desarrollar una guía para formuladores de políticas públicas | 2028-07-01 | 93 | 2028-09-01
| 6.5. Validar las recomendaciones con expertos o fuentes secundarias | 2028-09-02 | 30 | 2028-10-01
Fase 7: Documentación de resultados, publicación y divulgación | 7.1. Generar informes con los hallazgos clave | 2028-10-01 | 31 | 2028-11-01
| 7.2. Crear visualizaciones informativas para los agricultores y comunidad de interés | 2028-11-01 | 29 | 2028-11-29
| 7.3. Publicar los datos procesados y visualizaciones en repositorios de acceso abierto | 2028-11-29 | 30 | 2028-12-29
| 7.4. Crear y postular artículos científicos con los resultados más relevantes | 2029-01-01 | 91 | 2029-04-02
| 7.5. Participar en eventos de divulgación | 2029-04-02 | 63 | 2029-06-03
Fase 8: Evaluación y cierre del proyecto | 8.1. Evaluar el cumplimiento y la eficiencia del cumplimiento de objetivos | 2029-06-01 | 91 | 2029-08-31
| 8.2. Presentar el informe final con los resultados clave y posibles mejoras en el flujo de trabajo | 2029-09-01 | 91 | 2029-12-01

## Presupuesto
Fases / actividades | Recurso humano | Presupuesto Proyecto
Fase 1. Planificación y puesta en marcha del proyecto |  | Personal contratado | Duración contrato | Salario total (euros)
1.1. Definir alcance, metodología y cronograma. | Equipo de proyecto | Coordinador del Proyecto (1 persona) | 7 meses | 29000
1.2. Selección de herramientas y tecnologías adecuadas. | Equipo de proyecto | Analistas de Datos (2 personas) | 21 meses | 148000
1.3. Definición y diseño de infraestructura tecnológica para el ciclo de vida de los datos. | Técnico GIS | Experto en Machine Learning (1 persona) | 10 meses | 54000
1.4. Adquisición de tecnologías. | Técnico GIS | Técnico en GIS (1 persona) | 2 meses | 6000
1.5. Seguimiento y control de actividades | Project management | Diseñador Gráfico (1 persona) | 1 mes | 2500
Fase 2: Adquisición y almacenamiento de datos |  | Total: |  | 239500
2.1. Implementar scripts para la descarga automática de datos | Equipo de desarrollo
2.2. Convertir los formatos a estructuras manejables en Python | Equipo de desarrollo
2.3. Diseñar y estructurar la base de datos para almacenar los datos | Ingeniero de datos
2.4. Cargar los datos en la base de datos asegurando consistencia | Ingeniero de datos | Recursos |  | Coste recursos
Fase 3: Procesamiento y análisis exploratorio de datos |  | Almacenamiento en la nube |  | 42000
3.1. Realizar una exploración inicial de cada conjunto de datos | Analistas de datos | Dispositivos físicos |  | 35000
3.2. Limpiar y transformar los datos | Analistas de datos | Software y licencias |  | 15000
3.3. Agregar datos temporales y espaciales para análisis multiescala | Analistas de datos | Equipamiento Informático |  | 43500
3.4. Generar visualizaciones exploratorias | Analistas de datos | Talleres y formación en buenas prácticas de gestión de datos |  | 14000
Fase 4: Análisis de correlación y tendencias |  | Publicación en revistas científicas y conferencias internacionales |  | 25000
4.1. Analizar correlaciones entre variables climáticas y la producción agrícola | Analistas de datos | Total: |  | 174500
4.2. Identificar patrones de correlación y tendencias | Analistas de datos
Fase 5: Modelado y predicción
5.1. Seleccionar modelos adecuados | Expertos en ML
5.2. Entrenar y evaluar modelos de predicción | Expertos en ML | Presupuesto Proyecto Total: |  | 414000
5.3. Comparar los resultados obtenidos bajo distintos escenarios climáticos | Expertos en ML
5.4. Evaluar la incertidumbre de las predicciones y validar la robustez del modelo | Expertos en ML
Fase 6: Generación de recomendaciones y estrategias
6.1. Identificar cultivos y regiones más vulnerables al cambio climático | Analistas de datos
6.2. Diseñar estrategias de adaptación para agricultores | Analistas de datos
6.3. Elaborar recomendaciones para investigadores sobre futuras líneas de estudio | Expertos en ML
6.4. Desarrollar una guía para formuladores de políticas públicas | Expertos en ML
6.5. Validar las recomendaciones con expertos o fuentes secundarias | Expertos en ML
Fase 7: Documentación de resultados, publicación y divulgación
7.1. Generar informes con los hallazgos clave | Analistas de datos
7.2. Crear visualizaciones informativas para los agricultores y comunidad de interés | Diseñador gráfico
7.3. Publicar los datos procesados y visualizaciones en repositorios de acceso abierto | Diseñador gráfico
7.4. Crear y postular artículos científicos con los resultados más relevantes | Publicación y divulgación
7.5. Participar en eventos de divulgación | Publicación y divulgación
Fase 8: Evaluación y cierre del proyecto
8.1. Evaluar el cumplimiento y la eficiencia del cumplimiento de objetivos | Coordinador del Proyecto
8.2. Presentar el informe final con los resultados clave y posibles mejoras en el flujo de trabajo | Coordinador del Proyecto